Приложение 2 УТВЕРЖДЕН приказом управления образования администрации Артемовского городского округа от 17.04.2013 № 103

П Л А Н - ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

в системе образования  Артемовского городского округа

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в Артемовском городском округе (далее – ФГОС ООО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ООО;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ООО;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО.

| Направление мероприятий | Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты (уровень ОУ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ООО | Разработка порядка введения ФГОС ООО в Артемовском городском округе | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в Артемовском городском округе | Март-апрель 2013 года | Управление образования МКУО Центр образования; ОУ | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ООО в ОУ |
|  | Обеспечение нормативно-правового регулирования введения ФГОС ООО | Приведение нормативных правовых актов в области основного общего образования Артемовского городского округа в соответствие с ФГОС ООО Принятие нормативных правовых актов, конкретизирующих положения ФГОС ООО применительно к социально-экономическим, национальным, географическим и иным особенностям Артемовского городского округа | 2014 год до 01.09.2015 | Управление образования; ОУ ОУ | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности ОУ в соответствии ФГОС ООО Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО |
|  | Анализ стартовых условий введения ФГОС ООО, требований к качеству услуг основного общего образования в Артемовском городском округе | Проведение аналитической работы, обобщение материалов, полученных от ОУ. Формирование банка данных | Февраль-март 2015 года | МКУО Центр образования ОУ | Участие в опросах |
|  | Изучение инструктивно- методических писем Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ООО | Организация ознакомления с инструктивно-методическими письмами Минобрнауки России, проведение разъяснительной работы (совещания, семинары, консультации) | 2014 год | Управление образования МКУО Центр образования | Использование инструктивно- методических писем Минобрнауки России в практической работе |
|  | Организация методического сопровождения разработки и утверждения с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы образовательной организации | Организация совещаний, семинаров и консультаций с руководителями ОУ Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы (ООП ООО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ООО | Март - сентябрь 2014 года | Управление образование МКУО Центр образования ОУ | Разработка и утверждение ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования |
|  | Мониторинг условий реализации ФГОС ООО | Разработка и утверждение критериев готовности ОУ в связи с введением ФГОС ООО | Февраль 2015 года | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ООО Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Создание условий реализации ФГОС ООО |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО | Организация работы по ознакомлению различных целевых аудиторий с информационными и методическими материалами с учетом задач по реализации ФГОС ООО | Методическое сопровождение, организация и проведение муниципальных, а также участие в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО Проведение информационно-просветительских мероприятий по разъяснению широкой общественности основных положений ФГОС ООО | Март – декабрь 2014 года | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
|  | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования | Организация получения методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования | 2014 год, 2015 год (1 полугодие) | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ОУ по вопросам ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации для руководящих работников ОУ Артемовского городского округа по вопросам ФГОС ООО Организация на базе МБУО Центр образования курсовой подготовки работы по методическому сопровождению изучения и введения ФГОС ООО | Декабрь 2013 года - июль 2016 года | Управление образования МКУО Центр образования | Участие руководящих и педагогических работников ООО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Финансовое обеспечение реализации граждан на получение общедоступного бесплатного образования в условиях внедрения ФГОС ООО | Подготовка муниципальных заданий с учетом реализации и внедрения ФГОСООО | Декабрь 2014 года | Управление образования ОУ | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
|  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг услуг организациями, реализующими программы образования в условиях введения ФГОС ООО | Методические рекомендации по оказанию дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ в условиях введения ФГОС ООО | Август 2014 года | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы образования в условиях введения ФГОС ООО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ООО до сведения всех заинтересованных лиц | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ООО Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ООО в АГО Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ООО | 2014 – 2016 годы | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ООО Проведение тематических педагогических советов и других форм методической работы в ОУ по обсуждению реализации ФГОС ООО |
|  | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ООО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ООО в АГО | 2015-2016 годы | Управление образования МКУО Центр образования ОУ | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОУ, о ходе реализации ФГОС ООО |